**План работы региональной инновационной площадки**

**«Цифровизация для педагогов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки |
| 1 | Создание программы инновационной работы школы по реализации проекта. | январь 2024 |
| 2 | Диагностика уровня ИКТ-компетентности педагогов школы | Январь 2024 |
| 3 | Педагогический совет «Формирование единого образовательного пространства в рамках современной образовательной среды» | Февраль 2024 |
| 4 | План курсовой подготовки | Февраль 2024 |
| 5 | Прохождение     курсов повышения квалификации «Информационные системы в деятельности учителя» АО ИОО | Март 2024 |
| 6 | Создание творческих команд педагогов по изучению отечественных ресурсов (дифференцированно) | Март 2024 |
| 7 | Создание специального раздела на официальном сайте МОУ «СОШ №7» «Региональная инновационная площадка» | Март 2024 |
| 8 | Электронная презентация, представляющая концепцию инновационного предложения на сайте школы | Май 2024 |
| 9 | Организация серии тренинговых занятий «Онлайн сервисы в практике учителя» | Апрель- ноябрь  2024 |
| 10 | Организация постоянно действующего семинара для педагогов «Методика разработки цифровых образовательных ресурсов» | Апрель- ноябрь  2024 |
|  | Семинар «Интерактивные средства обучения (интерактивная доска, цифровые лаборатории» | Май 2024 |
| 11 | Конкурс профессионального мастерства среди педагогов по цифровой дидактике | Сентябрь 2024 |
|  | Прохождение     курсов повышения квалификации «Сервисы для проведения онлайн-занятий» АО ИОО | Октябрь 2024 |
| 12 | Недельный интенсив «Цифровой учитель» | Октябрь 2024 |
| 13 | Педагогический совет «Цифровые образовательные технологии как средство повышения качества образования» | Ноябрь 2024 |
| 14 | Городской семинар «Возможности использования ресурсов цифровых образовательных платформ, цифровых сред в преподавании общеобразовательных предметов» | Декабрь 2024 |
| 15 | Форум успешных цифровых практик | Декабрь 2024 |
| 16 | Организация и функционирование страницы «Региональная инновационная площадка на сайте школы | В течение года |
| 17 | Создание сервиса «Цифровой помощник учителя» на сайте школы | Май 2024 |
| 18 | Раздел «Электронная методическая копилка» на сайте школы | В течение года |
| 19 | Публичный отчёт по реализации инновационного проекта | Декабрь 2024 |
| 20 | Статья, представляющая итоги реализации инновационного проекта в научно-педагогическом издании | Январь 2025 |